## Planilha Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : Pavimentação de Parte da Avenida Projetada 01, Ruas Projetada 07/08/11, Parte da Rua Projetada 09, e Drenagem de Parte da Avenida Projeta 01, Localizadas no Loteamento Mirante dos Pontões na Sede do Município de Águia Branca - ES.
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA/ES
REFERÊNCIAS : [( DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - Tabela Referencial Janeiro 2018, com Desoneração ) - ( TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO IOPES JANEIRO/2018 - Usado o coeficiente de 0,9588 no BDI de 30,9%)] - BDI Adotado = 29,63%
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | SERVIÇOS PREVISTOS
|  |  | UNID | QUANT | UNITÁRIO C/ BDI 29,63% | TOTAL PARCIAL | TOTAL FINAL
| A | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
41500/DER | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão SEDURB | m² | 8 | 184.38 | 1475.04 |  | 1475.04
010512/IOPES | 1.2 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio) | mês | 0.33333 | 16609.21 | 5536.348 |  | 5536.348
41580/DER | 1.3 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 7 | 756.17 | 5293.19 |  | 5293.19
41454/DER | 1.4 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | mês | 7 | 427.77 | 2994.39 |  | 2994.39
40895/DER | 1.5 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | m | 70.67 | 50.51 | 3569.5417 |  | 3569.5417
41501/DER | 1.6 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 8 | 33.87 | 270.96 |  | 270.96
41499/DER | 1.7 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 8 | 294.5 | 2356 |  | 2356
41503/DER | 1.8 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 8 | 434.27 | 3474.16 |  | 3474.16
41496/DER | 1.9 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | und | 2 | 1775.36 | 3550.72 |  | 3550.72
| Sub-total 1 | [5 empty] | 28520.3497 | 0
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 0
PMAG | 2.1 | Escavação mecânica, para preparo da caixa de rua, conforme projeto | m³ | PMAG
PMAG | 2.2 | Carga, descarga e bota-fora de material proveniente de escavações | m³ | PMAG
PMAG | 2.3 | Escarificação e compactação de base (100% P.I.) H->0,20m | m² | PMAG
| Sub-total 2 | [5 empty] | 0 | 0
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 0
40663/DER | 3.1 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | m | 575.2 | 50.56 | 29082.112 |  | 29082.112
40884/DER | 3.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 8289.6 | 87.69 | 726915.024 |  | 726915.024
41180 / DER | 3.3 | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | m | 1940.68 | 72.11 | 139942.4348 |  | 139942.4348
41240 / DER | 3.4 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 3985.335 | 82.96 | 330623.3916 |  | 330623.3916
| Sub-total 3 | [5 empty] | 1226562.9624
| 4 | DRENAGEM - MATERIAL
40421/ DER | 4.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 120 | 130.88 | 15705.6 |  | 15705.6
40431/ DER | 4.2 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 323.52 | 270.49 | 87508.9248 |  | 87508.9248
43051/ DER | 4.3 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | und | 5 | 4204.21 | 21021.05 |  | 21021.05
41241/ DER | 4.4 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 12 | 1424.67 | 17096.04 |  | 17096.04
4.3
4.4
| Sub-total 4 | [5 empty] | 141331.6148
| TOTAL GERAL DA PLANILHA | [5 empty] | 1396414.9269
Importa o presente orçamento o valor total de ( Um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos) | [7 empty] | 1396414.9269
Águia Branca – ES, 25 de Setembro de 2018
___________________________________
Suelen Cavalieri Bitencurt
Crea/ES: 042427/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA : Pavimentação de Parte da Avenida Projetada 01, Ruas Projetada 07/08/11, Parte da Rua Projetada 09, e Drenagem de Parte da Avenida Projeta 01, Localizadas no Loteamento Mirante dos Pontões na Sede do Município de Águia Branca - ES.
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA/ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DAS OBRAS % |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  |  | 1º MÊS - Processo Licitatório | 2º MÊS - Processo Licitatório | 3º MÊS - Processo Licitatório | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28520.3497 | 0 | 0 | 0 | 7130.0874 | 7130.0874 | 2852.035 | 2852.035 | 2852.035 | 2852.035 | 2852.035 | 28520.3497
|  | 2.042% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (Pavimentação/Dren.) | 0
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 1226562.9624 | 0 | 0 | 0 |  |  | 122656.2962 | 245312.5925 | 245312.5925 | 306640.7406 | 306640.7406 | 858594.0737
|  | 87.84% | 0% | 0% | 0% |  |  | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 100%
4 | DRENAGEM | 141331.6148 | 0 | 0 | 0 | 42399.4844 | 70665.8074 | 28266.323 |  |  |  |  | 141331.6148
|  | 10.12% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 20% |  |  |  |  | 100%
| TOTAL SIMPLES | 1396414.9269 | 0 | 0 | 0 | 49529.5719 | 77795.8948 | 153774.6542 | 248164.6274 | 248164.6274 | 309492.7756 | 309492.7756 | 1396414.9269
| TOTAL ACUMULADO | 100% | 0 | 0 | 0 | 49529.5719 | 127325.4667 | 281100.1208 | 529264.7483 | 777429.3757 | 1086922.1513 | 1396414.9269 | 100%
Águia Branca – ES, 25 de Setembro de 2018
_____________________________________
Suelen Cavalieri Bitencurt
Crea/ES: 042427/D

## Memoria de Calculo
MEMÓRIA DE CALCULO
OBRA : Pavimentação de Parte da Avenida Projetada 01, Ruas Projetada 07/08/11, Parte da Rua Projetada 09, e Drenagem de Parte da Avenida 01, Localizadas no Loteamento Mirante dos Pontões na Sede do Município de Águia Branca - ES.
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | CÁLCULO |  | QUANT.
A | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão SEDURB | m² | A1 = 2,00 x 4,00 | 8 | 8
1.2 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio) | mês | Q1 = 10 DIAS ou 0,333 MESES | 0.33333 | 0.33333
1.3 | Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone | mês | Q1 = 1,00 x 7meses | 7 | 7
1.4 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | mês | Q1 = 1,00 x 7meses | 7 | 7
1.5 | Meio fio (remoção e reassentamento), inclusive caiação | m | Rua Projetada 01 = 30,43+20,12+02,12 | 70.67 | 70.67
1.6 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | Q1 = 8,00m | 8 | 8
1.7 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | Q1 = 8,00m | 8 | 8
1.8 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | Q1 = 8,00m | 8 | 8
1.9 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | und | Q1 = 1,00 + 1,00 | 2 | 2
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | Escavação mecânica, para preparo da caixa de rua, conforme projeto | m³ | PMAG | 0 | 0
2.2 | Carga, descarga e bota-fora de material proveniente de escavações | m³ | PMAG | 0 | 0
2.3 | Escarificação e compactação de base (100% P.I.) H->0,20m | m² | PMAG | 0 | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | m | Conforme Projeto
Meio fio:
| AV. Projetada 01 |  | C1 = 3,57+3,14+41,44+3,14+198,48+3,14+ 43,14+3,14+3,14+43,29+3,14+18,48 | 367.24
| Travesão: |  |  |  | 575.2
| AV. Projetada 01 |  | C2 = 7,50+7,50+26,80+18,94+22,24+7,50+7,50+15,72+7,50+7,50+8,25+24,20 | 161.15
| Rua Projetada 08 |  | C3 = 8,00+8,50 | 16.5
| Rua Projetada 09 |  | C4 = 8,00+22,31 | 30.31
3.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | Conforme Projeto
| AV. Projetada 01 |  | A1+A2+A3+A4+A7= 1.481,77+312,01+1.344,29+1.067,48+1103,19 | 5308.74 | 8289.6
| Rua Projetada 07 |  | A5 = 1.119,42 | 1119.42
| Rua Projetada 08 |  | A6 = 1.066,01 | 1066.01
| Rua Projetada 11 |  | A8 = 293,29 | 293.29
| Rua Projetada 09 |  | A9 = 502,14 | 502.14
3.3 | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | m | Conforme Projeto
| AV. Projetada 01 |  | C1= (3,57+198,48+18,48+100,64+39,60+7,72+10,41+5,29+33,92+6,26+13,40+42,04+97,92+16,16) + (3,14+41,44+3,14+3,14+43,14+3,14+3,14+43,29+3,14) + (3,30+98,03+98,03+3,30) + (3,30+41,11+41,11+3,30) + (56,55) | 1088.63
| Rua Projetada 07 |  | C2 = (29,17+143,6+9,84+13,85+120,15+12,59+12,08) | 341.28 | 1940.68
| Rua Projetada 08 |  | C3 = (50,59+10,84+85,88+7,72+56,05+106,68) | 317.76
| Rua Projetada 11 |  | C4 = (8,51+16,16+12,76+9,03+20,25+9,40) | 76.11
| Rua Projetada 09 |  | C5 = (34,59+32,63+36,57+13,11) | 116.9
3.4 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | Conforme Projeto
| AV. Projetada 01 - L=2,50m / Rotatória - L=2,00m |  | A1 = (3,57+217,02+100,64+39,6+7,72+13,4+42,04+6,67+10,93+97,92+17,35+29,79+15,28+14,87+33,0+12,58+12,57+35,01+14,92+26,71) = 751,59m x 2,50 = 1.878,98m² | 1878.975
|  |  | A2 - Rotatória = (56,55+10,41+5,29+33,92) = 106,17m x 2,00 = 212,34m² | 212.34
| Rua Projetada 07 - L=2,50m |  | A3 = (29,17+143,6+9,84+13,85+120,15+12,59+12,08) = 341,28m x 2,50 = 853,20m² | 853.2 | 3985.335
| Rua Projetada 08 - L=2,00m |  | A4 = (50,59+10,84+85,88+7,72+56,05+106,68) = 317,76m x 2,00 = 635,52m² | 635.52
| Rua Projetada 09 - L=2,00m |  | A5 = (35,63+32,63+38,88+13,14) = 120,28m x 2,00 = 240,56m² | 240.56
| Rua Projetada 11 - L=2,00m |  | A6 = (12,76+16,16+8,51+9,40+20,25+9,03+6,26) = 82,37m x 2,00 = 164,74m² | 164.74
4 | DRENAGEM PLUVIAL
4.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | Conforme Projeto
| AV. Projetada 01 |  | Q1 = 4 x 2 x 8,00 = 64,00m | 64 | 120
| AV. Projetada 01 |  | Q1 = 4 x 14,00 = 56,00m | 56
4.2 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | Conforme Projeto |  | 323.52
| AV. Projetada 01 |  | C1 = 64,65+64,65+45,76+91,52+56,94 | 323.52
4.3 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | und | Conforme Projeto |  | 5
| AV. Projetada 01 |  | Q1 = 5,00und | 5
4.4 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | Conforme Projeto |  | 12
| AV. Projetada 01 |  | Q1 = 12,00und | 12
Águia Branca – ES, 25 de Setembro de 2018
___________________________________
Suelen Cavalieri Bitencurt
Crea/ES: 042427/D